План работы

целевой модели наставничества

в МБОУ «Пичаевская СОШ»

на 2024 – 2025 учебный год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| 1 | Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества | Сентябрь  2024 | Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А. |
| 2 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Сентябрь  2024 | Заместитель директора по ВРЛазутина И.Е, кл .рук.1-11классов |
| 3 | Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества | Сентябрь  2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е,Пашина М.М. |
| 4 | Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества | Сентябрь  2024 | Заместитель директора по УВР Завьялова А.М. |
| 5 | Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Октябрь 2024 | Педагог-психолог Евтеева Т.А., социальный педагог Богодаева Н.Н., классные руководители1-11кл. |
| 6 | Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников | Октябрь 2024 | Педагог-психолог Евтеева Т.А.., социальный педагог Богодаева Н.Н., классные руководители 1-11 кл. |
| 7 | Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Ноябрь 2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е, Советник директора по воспитаниюПашина М.М.,кл.рук.1-11 кл.  Богодаева Н.Н. |
| 8 | Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Ноябрь 2024 | Заместитель директора по УВР Завьялова А.М.  Заместитель директора по УВР Лазутина И.Е  Заместитель директора по ВР Чупахина Г.А. |
| 9 | Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь 2024 | Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 10 | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Ноябрь 2024 | Администрация,  Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.  Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.  Заместитель директора по УВР Завьялова А.М. |
| 11 | Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Ноябрь 2024 | Администрация.  Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.  Социальный педагог Богодаева Н.Н.. |
| 12 | Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь 2024 | Администрация,  Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 13 | Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Ноябрь 2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.,кл.рук.1-11 кл.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 14 | Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Ноябрь 2024 | Администрация,  Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.  Заместитель директора по УВР Завьялова А.М. |
| 15 | Обучение наставников | Ноябрь 2024 | Администрация,  Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е  Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.  Заместитель директора по УВР Завьялова А.М. |
| 16 | Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Декабрь 2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е, Советник директора по воспитанию Пашина М.М. |
| 17 | Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Декабрь 2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 18 | Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары | Декабрь 2024 | Заместитель директора по ВРЛазутина И.Е.,  Педагог-психолог Евтеева Т.А.,  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 19 | Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Декабрь 2024 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А. |
| 20 | Проведение встреч, наставника и наставляемого | Декабрь 2024 | Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А., советник директора по воспитанию Пашина М.М.,кл.рук.1-11 кл.  Социальный педагог  Богодаева Н.Н. |
| 21 | Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Январь 2025 | Заместитель директора по УВР Чупахина Г.А.,Пашина М.М.,кл.рук.1-11 кл.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 22 | Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Январь 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н. |
| 23 | Регулярные встречи наставника и наставляемого | постоянно | Заместитель директора поВ.Р. Лазутина И.Е. |
| 24 | Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Март 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 25 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 26 | Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 27 | Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 28 | Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 29 | Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 30 | Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 31 | Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Май 2021 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е., советник директора по воспитанию Пашина М.М. |
| 32 | Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |
| 33 | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров | Июнь, 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов, администратор школьного сайта Филиппова В.С. |
| 34 | Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Июнь, 2025 | Заместитель директора по ВР Лазутина И.Е.,  Советник директора по воспитанию Пашина М.М.  Социальный педагог Богодаева Н.Н., кл.рук 1-11 классов |